## Equipements et Infrastructures
Catégorie | Équipements indispensables | Rôle stratégique pour BIOZAR | Priorité
Eau & Irrigation | Pompe solaire, cuves, goutte-à-goutte | Maîtrise de l'apport hydrique et économie d'eau | Critique
Protection | Serres tunnels ou ombrières | Contrôle du micro-climat et protection intempéries | Haute
Fertilité Bio | Composteur, fosses à fumier, broyeur | Autonomie en intrants organiques 100% bio | Moyenne
Post-Récolte | Tables de tri, balances, caisses, stockage frais | Qualité visuelle et conservation avant livraison | Haute

## Calendrier de Production
Phase | Période | Activités Clés | Objectif BIOZAR
Préparation | Mois 1 | Analyse sol, amendement compost, semis en pépinière protégée | Démarrage sain sans produits chimiques
Plantation | Mois 2 | Repiquage, installation irrigation, paillage | Installation robuste pour la contre-saison
Entretien | Mois 3-4 | Suivi sanitaire bio (neem), taille, palissage | Maximiser le rendement et la santé des plants
Récolte & Vente | Mois 5+ | Récolte à maturité, conditionnement, livraison | Arriver sur le marché en période de pénurie